## Plan1
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (CPOS 175 - ONERADO) |  | 2019-05-10
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |  | TOMADOR: |  | Prefeitura Municipal de Sete Barras
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 50 UNIDADES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS NO BAIRRO CONCHAL BRANCO DE SETE BARRAS-SP
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL |  | 41408.2808 | 41408.2808 | 41408.2808 | 41408.2808 | 41408.2808 | 41408.2808 | 41408.2808 | 41408.2808 | 41408.2808 | 41408.2808 | 41408.2808 | 41408.2808 |  | 496899.37
TOTAIS |  |  | 41408.2808 | 41408.2808 | 41408.2808 | 41408.2808 | 41408.2808 | 41408.2808 | 41408.2808 | 41408.2808 | 41408.2808 | 41408.2808 | 41408.2808 | 41408.2808 | NIHIL | 496899.37
CONTRAPARTIDA |  |  | 828.1656 | 828.1656 | 828.1656 | 828.1656 | 828.1656 | 828.1656 | 828.1656 | 828.1656 | 828.1656 | 828.1656 | 828.1656 | 828.1656 | NIHIL | 9937.9874
FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%) |  |  | 40580.1152 | 40580.1152 | 40580.1152 | 40580.1152 | 40580.1152 | 40580.1152 | 40580.1152 | 40580.1152 | 40580.1152 | 40580.1152 | 40580.1152 | 40580.1152 | NIHIL | 486961.3826
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO. |  |  | 162320.4609 |  |  |  | 162320.4609 |  |  |  | 113620.4609 |  |  |  | 48700 | 486961.3826
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela))
Responsável Técnico |  |  |  | Representante Legal Tomador | [6 empty] | Agente Técnico:
Nome: | Sergio Ricardo Muniz |  |  | Nome: | Dean Alves Martins | [5 empty] | Nome do Analista:
Reg. Profissional: |  | 5060513627 |  | RG: 13.212.712-X |  |  | CPF: 039.256.788-16 |  |  |  | Reg. Profissional:
Assinatura:
Nome do Resp. pela Unidade:
Reg. Profissional:
Assinatura: |  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura: