## CRONO FEHIDRO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (CPOS 172 - ONERADO) |  | 2018-05-24
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: |  | Prefeitura Municipal de Sete Barras
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE 43 UNIDADES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS (USI`s)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL |  | 33329.834 | 33329.834 | 33329.834 | 33329.834 | 33329.834 | 33329.834 | 33329.834 | 33329.834 | 33329.834 | 33329.834 | 33329.834 | 33329.834 |  | 399958.0081
TOTAIS |  |  | 33329.834 | 33329.834 | 33329.834 | 33329.834 | 33329.834 | 33329.834 | 33329.834 | 33329.834 | 33329.834 | 33329.834 | 33329.834 | 33329.834 | NIHIL | 399958.0081
CONTRAPARTIDA |  |  | 4717.334 | 4717.334 | 4717.334 | 4717.334 | 4717.334 | 4717.334 | 4717.334 | 4717.334 | 4717.334 | 4717.334 | 4717.334 | 4717.334 | NIHIL | 56608.0081
FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%) |  |  | 28612.5 | 28612.5 | 28612.5 | 28612.5 | 28612.5 | 28612.5 | 28612.5 | 28612.5 | 28612.5 | 28612.5 | 28612.5 | 28612.5 | NIHIL | 343350
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO. |  |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1: 114450; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 5: 114450; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: 114450 |  | 343350
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela))
Responsável Técnico |  |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: Representante Legal Tomador; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: Agente Técnico:
Nome: | Sérgio Ricardo Muniz |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: Nome:; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: Dean Alves Martins; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: Nome do Analista:
Reg. Profissional: |  | 5060513627 | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: RG:; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 5: CPF: 03925678816; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: Reg. Profissional:
Assinatura:
Nome do Resp. pela Unidade:
Reg. Profissional:
Assinatura: |  |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: Assinatura:; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: Assinatura:

## ORÇ FEHIDRO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VIII DO MPO PLANILHA DE ORÇAMENTO
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: | Prefeitura Municipal de Sete Barras
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE 43 UNIDADES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS (USI`s)
|  |  |  | valores em R$ |  | data base : 24/05/2018
Nº | ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | FONTE DO RECURSO
[6 empty] | FEHIDRO | CONTRAPARTIDA | OUTRAS FONTES FINANCIADORAS
| UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL | 43 | U N | 9301.349 | 399958.0081 | 85.85% | 14.15%
1 | FOSSA SÉPTICA
1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | M³ | 4.99 | 45.5715 | 227.4018 | 8394.3095 | 1383.9672
1.2 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA | M³ | 0.23 | 380.9975 | 87.6294 | 3234.7526 | 533.3127
1.3 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | M³ | 0.23 | 76.7676 | 17.6565 | 651.7738 | 107.4577
1.4 | ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,50 M | M | 2 | 808.7027 | 1617.4054 | 59704.9033 | 9843.5289
| TAMPA |  |  |  |  | 0 | 0
1.5 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA | M³ | 0.22 | 380.9975 | 83.8195 | 3094.1112 | 510.1252
1.6 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M³ | 0.22 | 106.0371 | 23.3282 | 861.1358 | 141.9752
1.7 | TAMPA EM FERRO FUNDIDO CIRCULAR REFORÇADA, COM DIÂMETRO DE 300 MM, COM BOCA DE VISITA QUADRADA ARTICULADA | UN | 1 | 84.0788 | 84.0788 | 3103.6848 | 511.7036
1.8 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M² | 0.52 | 74.4705 | 38.7247 | 1429.4821 | 235.6783
1.9 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 17.6 | 7.373 | 129.7639 | 4790.1054 | 789.7432
| LIGAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
1.10 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 | 66.1837 | 397.1019 | 14658.6196 | 2416.7621
1.11 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 0.5 | 38.0874 | 19.0437 | 702.9791 | 115.9
|  |  |  | SUBTOTAL 1 = | 2725.9538 | 100625.8573 | 16590.1539
2 | FILTRO ANAERÓBIO
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | M³ | 4.99 | 45.5715 | 227.4018 | 8394.3095 | 1383.9672
2.2 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA | M³ | 0.23 | 380.9975 | 87.6294 | 3234.7526 | 533.3127
2.3 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | M³ | 0.23 | 76.7676 | 17.6565 | 651.7738 | 107.4577
2.4 | ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,50 M | M | 2 | 808.7027 | 1617.4054 | 59704.9033 | 9843.5289
| TAMPA |  |  |  |  | 0 | 0
2.5 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA | M³ | 0.22 | 380.9975 | 83.8195 | 3094.1112 | 510.1252
2.6 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M³ | 0.22 | 106.0371 | 23.3282 | 861.1358 | 141.9752
2.7 | TAMPA EM FERRO FUNDIDO CIRCULAR REFORÇADA, COM DIÂMETRO DE 300 MM, COM BOCA DE VISITA QUADRADA ARTICULADA | UN | 1 | 84.0788 | 84.0788 | 3103.6848 | 511.7036
2.8 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M² | 0.52 | 74.4705 | 38.7247 | 1429.4821 | 235.6783
2.9 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 17.6 | 7.373 | 129.7639 | 4790.1054 | 789.7432
| LIGAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
2.10 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3 | 66.1837 | 198.551 | 7329.3098 | 1208.381
| ENCHIMENTO DE BRITA |  |  |  |  | 0 | 0
2.11 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 1.33 | 134.9485 | 179.4814 | 6625.3779 | 1092.324
| ANTEPARO FURARO |  |  |  |  | 0 | 0
2.12 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA | M³ | 0.18 | 380.9975 | 68.5795 | 2531.5455 | 417.3751
2.13 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M³ | 0.18 | 106.0371 | 19.0867 | 704.5656 | 116.1615
2.14 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M² | 0.47 | 149.4967 | 70.2635 | 2593.7058 | 427.6235
2.15 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 14.4 | 7.373 | 106.1705 | 3919.1771 | 646.1535
2.16 | BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 25 MM | M | 6.8 | 18.3521 | 124.7943 | 4606.6561 | 759.498
|  |  |  | SUBTOTAL 2 = | 3076.735 | 113574.5965 | 18725.0085
3 | SUMIDOURO
3.1 | SM-01 SUMIDOURO - POÇO ABSORVENTE | M | 2.5 | 956.1 | 2390.2499 | 88233.6844 | 14547.0602
| TAMPA |  |  |  |  | 0 | 0
3.2 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA | M³ | 0.22 | 380.9975 | 83.8195 | 3094.1112 | 510.1252
3.3 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M³ | 0.2 | 106.0371 | 21.2074 | 782.8507 | 129.0684
3.4 | TAMPA EM FERRO FUNDIDO CIRCULAR REFORÇADA, COM DIÂMETRO DE 300 MM, COM BOCA DE VISITA QUADRADA ARTICULADA | UN | 1 | 84.0788 | 84.0788 | 3103.6848 | 511.7036
3.5 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M² | 0.66 | 74.4705 | 49.1505 | 1814.3427 | 299.1301
3.6 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 17.6 | 7.373 | 129.7639 | 4790.1054 | 789.7432
| LIGAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
3.7 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2 | 66.1837 | 132.3673 | 4886.2065 | 805.5874
|  |  |  | SUBTOTAL 3 = | 2890.6373 | 106704.9858 | 17592.4179
4 | CAIXA DE GORDURA
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | M³ | 0.45 | 45.5715 | 20.5072 | 757.0019 | 124.8067
4.2 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 X 19 X 39 CM - CLASSE C | M² | 1.92 | 54.1795 | 104.0245 | 3839.962 | 633.0934
4.3 | CHAPISCO | M² | 1.92 | 5.8662 | 11.2632 | 415.7698 | 68.5478
4.4 | EMBOÇO COMUM | M² | 1.92 | 17.9569 | 34.4772 | 1272.6931 | 209.8285
4.5 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA | M³ | 0.08 | 380.9975 | 30.4798 | 1125.1313 | 185.5001
| TAMPA |  |  |  |  | 0 | 0
4.6 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M² | 0.16 | 149.4967 | 23.9195 | 882.9637 | 145.5739
4.7 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 12.8 | 7.373 | 94.3738 | 3483.713 | 574.3587
4.8 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA | M³ | 0.04 | 380.9975 | 15.2399 | 562.5657 | 92.75
4.9 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M³ | 0.04 | 106.0371 | 4.2415 | 156.5701 | 25.8137
| SEPTO |  |  |  |  | 0 | 0
4.10 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M² | 0.13 | 149.4967 | 19.4346 | 717.408 | 118.2788
4.11 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 1.6 | 7.373 | 11.7967 | 435.4641 | 71.7948
4.12 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA | M³ | 0.02 | 380.9975 | 7.62 | 281.2828 | 46.375
4.13 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M³ | 0.02 | 106.0371 | 2.1207 | 78.2851 | 12.9068
| LIGAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
4.14 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 | 38.0874 | 228.5244 | 8435.7498 | 1390.7994
|  |  |  | SUBTOTAL 4 = | 608.023 | 22444.5604 | 3700.4277
TOTAIS |  |  |  |  | 9301.349 | 343350 | 56608.0081
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 399958.0081
| Dean Alves Martins |  |  |  | Engenheiro: | SÉRGIO RICARDO MUNIZ
| Prefeito Municipal |  |  |  | CREA: | 5060513627
[5 empty] | ART/RRT: | 0